## Export
Harmonogram stavby "Kosmická_745-747_Termotech Praha"
Popis | Rok |  |  |  | 2025 | [9 empty] | 2025
| Měsíc |  |  |  | Červenec | Srpen |  |  |  | Září |  |  |  |  | Říjen |  |  |  | Listopad |  |  |  | Prosinec
| Týden |  |  |  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| MJ | Začátek | Konec | Délka trvání
Kosmická_745-747_Termotech Praha |  | 28.07.2025 | 22.12.2025 | 105.468
Okna, Dveře |  | 18.08.2025 | 22.10.2025 | 47.7388 | bar: Srpen 34 to Říjen 43
VÝPLNĚ OTVORŮ, STÍNĚNÍ |  | 18.08.2025 | 22.10.2025 | 47.7388 | bar: Srpen 34 to Říjen 43
Počet žaluzií pro okno 1,8 x 1,6 m (jih) | ks | 18.08.2025 | 21.10.2025 | 46.6696 | bar: Srpen 34 to Říjen 43
Počet žaluzií pro okno 2,4 x 1,6 m (jih) | ks | 18.08.2025 | 22.10.2025 | 47.7388 | bar: Srpen 34 to Říjen 43
Revitalizace fasád bytových domů |  | 2025-07-28 | 22.12.2025 | 105.468
OPRAVA FASÁD |  | 28.07.2025 | 22.12.2025 | 105.468
STATICKÉ SANACE |  | 01.08.2025 | 18.08.2025 | 11.8947 | bar: Červenec 31 to Srpen 34
SANACE KOROZNÍCH POŠKOZENÍ DÍLCŮ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A ATIK - ODHAD |  | 01.08.2025 | 18.08.2025 | 11.8947 | bar: Červenec 31 to Srpen 34
Oprava korozních vad OP a atik | m2 | 01.08.2025 | 18.08.2025 | 11.8947 | bar: Červenec 31 to Srpen 34
DODATEČNÉ KOTVENÍ VNĚJŠÍCH VRSTEV SENDVIČOVÝCH DÍLCŮ |  | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 4.42 | bar: Srpen 32 to Srpen 33
Dle výkresu D.2-7 | ks | 08.08.2025 | 14.08.2025 | 4.42 | bar: Srpen 32 to Srpen 33
Dle výkresu D.2-5 | ks | 2025-08-08 | 14.08.2025 | 4.1416 | bar: Srpen 32 to Srpen 33
SANACE FASÁD |  | 28.07.2025 | 22.12.2025 | 105.468
KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM (ETICS) S TLOUŠŤKOU IZOLACE 160 mm. Zat. obv. stěn včetně atik |  | 01.08.2025 | 22.12.2025 | 101.468
Typ izolantu - MW (vyjma u vstupů) (Sever) | m2 | 01.08.2025 | 22.12.2025 | 101.468
Typ izolantu - MW (východ) | m2 | 01.08.2025 | 06.11.2025 | 69.5288 | bar: Červenec 31 to Listopad 45
Typ izolantu - MW (Západ mimo komín) | m2 | 27.10.2025 | 26.11.2025 | 22.2529 | bar: Říjen 44 to Listopad 48
Typ izolantu -MW (Západ -úzký prostor za komínem) | m2 | 01.08.2025 | 16.09.2025 | 32.2759 | bar: Červenec 31 to Září 38
Typ izolantu - MW (atika) (Jih) | m2 | 04.08.2025 | 22.10.2025 | 57.24 | bar: Srpen 32 to Říjen 43
Typ izolantu - MW (průčelí nad vstupy, plochy včetně MIV) (Jih) | m2 | 04.08.2025 | 24.09.2025 | 37.3024 | bar: Srpen 32 to Září 39
Typ izolantu - XPS vstupy (Jih) | m2 | 29.10.2025 | 13.11.2025 | 11.3066 | bar: Říjen 44 to Listopad 46
Typ izolantu - MW (čela boč. stěn lodžií v rovině štítů) (Jih u štítu) | m2 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 6.8961 | bar: Srpen 32 to Srpen 33
Typ izolantu - XPS (čela boč. stěn lodžií v rovině štítů) (Jih u štítu) | m2 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 5.7544 | bar: Srpen 32 to Srpen 33
KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM (ETICS) S TLOUŠŤKOU IZOLACE 100 mm. Nádstavby na střeše |  | 01.08.2025 | 22.08.2025 | 15.0857 | bar: Červenec 31 to Srpen 34
Typ izolantu - MW (nástavby) | m2 | 01.08.2025 | 22.08.2025 | 15.0857 | bar: Červenec 31 to Srpen 34
Typ izolantu - XPS (nástavby) | m2 | 06.08.2025 | 13.08.2025 | 5.4101 | bar: Srpen 32 to Srpen 33
KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM (ETICS) S TL. IZOLACE 40 mm. Nadpraží a ostění oken, včetně MIV |  | 11.08.2025 | 10.12.2025 | 87.1319 | bar: Srpen 33 to Prosinec 50
Typ izolantu - MW (Sever) | m2 | 07.10.2025 | 10.12.2025 | 46.7635 | bar: Říjen 41 to Prosinec 50
Typ izolantu - MW (Jih) | m2 | 21.08.2025 | 20.11.2025 | 65.8962 | bar: Srpen 34 to Listopad 47
Typ izolantu - MW (nástavby) | m2 | 11.08.2025 | 25.08.2025 | 10.3684 | bar: Srpen 33 to Srpen 35
KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉM (ETICS) S TLOUŠŤKOU IZOLACE 30 mm. |  | 25.08.2025 | 02.09.2025 | 6.9447 | bar: Srpen 35 to Září 36
Typ izolantu - MW (Jih MIV) | m2 | 25.08.2025 | 02.09.2025 | 6.9447 | bar: Srpen 35 to Září 36
APLIKACE OMÍTKOVÝCH VRSTEV SYSTÉMU VČETNĚ ZÁKLADNÍ VRSTVY |  | 11.08.2025 | 11.11.2025 | 66.1178 | bar: Srpen 33 to Listopad 46
Omítkové vrstvy (Jih) | m2 | 11.08.2025 | 11.11.2025 | 66.1178 | bar: Srpen 33 to Listopad 46
ÚPRAVA MOZAIKOVOU OMÍTKOU - Plocha soklu pod založením |  | 29.09.2025 | 25.11.2025 | 41.2074 | bar: Září 40 to Listopad 48
Omítkové vrstvy (Sever) | m2 | 29.09.2025 | 25.11.2025 | 41.2074 | bar: Září 40 to Listopad 48
Omítkové vrstvy (Východ) | m2 | 29.09.2025 | 20.10.2025 | 15.5065 | bar: Září 40 to Říjen 43
Omítkové vrstvy (mimo komín) (Západ) | m2 | 17.11.2025 | 24.11.2025 | 5.1394 | bar: Listopad 47 to Listopad 48
PLOCHY OPATŘENÉ FASÁDNÍM NÁTĚREM včetně přípravy a vyrovnání podkladu |  | 11.08.2025 | 26.11.2025 | 77.7975 | bar: Srpen 33 to Listopad 48
Plochy kolem výkladců pod lodžiemi | m2 | 11.08.2025 | 24.11.2025 | 75.3395 | bar: Srpen 33 to Listopad 48
Čela dělicích stěn mezi lodžiemi | m2 | 11.08.2025 | 24.11.2025 | 75.1412 | bar: Srpen 33 to Listopad 48
Čela stropních dílců | m2 | 11.08.2025 | 26.11.2025 | 77.7975 | bar: Srpen 33 to Listopad 48
Aplikace paropropustné pásky kolem oken |  | 04.08.2025 | 30.09.2025 | 41.5423 | bar: Srpen 32 to Září 40
Exteriérová paropropustná páska (Sever) | m | 04.08.2025 | 29.08.2025 | 19.7242 | bar: Srpen 32 to Srpen 35
Exteriérová paropropustná páska (Jih) | m | 04.08.2025 | 30.09.2025 | 41.5423 | bar: Srpen 32 to Září 40
Exteriérová paropropustná páska (nástavby) | m | 11.08.2025 | 19.08.2025 | 6.103 | bar: Srpen 33 to Srpen 34
Aplikace soklových lišt ETICS - dvoudílná sada pro zakládání |  | 04.08.2025 | 26.08.2025 | 16.096 | bar: Srpen 32 to Srpen 35
Soklová sada (Sever) | m | 04.08.2025 | 07.08.2025 | 3.2287 | bar: Srpen 32
Soklová sada (Východ) | m | 04.08.2025 | 26.08.2025 | 16.096 | bar: Srpen 32 to Srpen 35
Soklová sada (Západ) | m | 12.08.2025 | 15.08.2025 | 3.096 | bar: Srpen 33
Aplikace soklových profilů ETICS |  | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 1.2027 | bar: Srpen 32
Soklová lišta (nástavby) | m | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 1.2027 | bar: Srpen 32
Aplikace okenních připoj.lišt ETICS se síťovinou (pro přenes.pohybů) - třída 2 |  | 04.08.2025 | 26.08.2025 | 16.3501 | bar: Srpen 32 to Srpen 35
Okenní napojovací lišta (Sever) | m | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 6.1418 | bar: Srpen 32 to Srpen 33
Okenní napojovací lišta (Jih) | m | 05.08.2025 | 26.08.2025 | 15.3501 | bar: Srpen 32 to Srpen 35
Okenní napojovací lišta (nástavby) | m | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 1.0749 | bar: Srpen 32
Aplikace rohových lišt s integrovanou síťovinou |  | 18.08.2025 | 11.09.2025 | 18.9928 | bar: Srpen 34 to Září 37
Rohová lišta (Sever) | m | 25.08.2025 | 10.09.2025 | 12.6426 | bar: Srpen 35 to Září 37
Rohová lišta (Jih) | m | 18.08.2025 | 11.09.2025 | 18.9928 | bar: Srpen 34 to Září 37
Rohová lišta (nástavby) | m | 19.08.2025 | 22.08.2025 | 3.0497 | bar: Srpen 34
Rohová lišta s okapničkou ETICS (nad okny a pod) |  | 18.08.2025 | 10.09.2025 | 17.3293 | bar: Srpen 34 to Září 37
Lišta s okapničkou (Sever) | m | 22.08.2025 | 08.09.2025 | 11.0534 | bar: Srpen 34 to Září 37
Lišta s okapničkou (Jih) | m | 21.08.2025 | 10.09.2025 | 14.3293 | bar: Srpen 34 to Září 37
Lišta s okapničkou (nástavby) | m | 18.08.2025 | 18.08.2025 | 0.64918 | bar: Srpen 34
UKONČENÍ NA ATICE VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ podsunutým pod stávající oplechování |  | 19.08.2025 | 16.10.2025 | 42.4118 | bar: Srpen 34 to Říjen 42
Délka atiky (Sever) | m | 19.08.2025 | 16.10.2025 | 42.4118 | bar: Srpen 34 to Říjen 42
Délka atiky (Východ) | m | 08.09.2025 | 29.09.2025 | 15.3844 | bar: Září 37 to Září 40
Délka atiky (Západ) | m | 15.09.2025 | 07.10.2025 | 16.3844 | bar: Září 38 to Říjen 41
Délka atiky (Jih | m | 01.09.2025 | 14.10.2025 | 31.4118 | bar: Září 36 to Říjen 42
Připojovací lišta pro oplechování roletových truhlíků |  | 06.08.2025 | 28.08.2025 | 16.16 | bar: Srpen 32 to Srpen 35
Délka lišty (Jih) | m | 06.08.2025 | 28.08.2025 | 16.16 | bar: Srpen 32 to Srpen 35
Oplechování na žaluziových boxech lakovaným Al plechem tl.min 0,8 mm r.š. cca 340 mm |  | 18.08.2025 | 25.08.2025 | 5.5759 | bar: Srpen 34 to Srpen 35
Délka oplechování (Jih) | m | 18.08.2025 | 25.08.2025 | 5.5759 | bar: Srpen 34 to Srpen 35
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PARAPETŮ |  | 04.08.2025 | 29.08.2025 | 19.2576 | bar: Srpen 32 to Srpen 35
Délka demontovaných parapetů (Sever) | m | 04.08.2025 | 27.08.2025 | 17.8618 | bar: Srpen 32 to Srpen 35
Délka demontovaných parapetů (Jih) | m | 04.08.2025 | 29.08.2025 | 19.2576 | bar: Srpen 32 to Srpen 35
Délka demontovaných parapetů (nástavby) | m | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 0.84211 | bar: Srpen 32
oplechování lakovaným Al plechem tl.min 0,8 mm r.š. cca 320 mm (Sever) |  | 22.08.2025 | 16.09.2025 | 17.0466 | bar: Srpen 34 to Září 38
Délka oplechování (Sever) | m | 29.08.2025 | 16.09.2025 | 12.0466 | bar: Srpen 35 to Září 38
Lišta pro oplechování na ostění (Sever) | m | 22.08.2025 | 28.08.2025 | 4.329 | bar: Srpen 34 to Srpen 35
oplechování lakovaným Al plechem tl.min 0,8 mm r.š. cca 360 mm (Jih) |  | 21.08.2025 | 17.09.2025 | 19.7588 | bar: Srpen 34 to Září 38
Délka oplechování (Jih) | m | 22.08.2025 | 17.09.2025 | 18.7588 | bar: Srpen 34 to Září 38
Lišta pro oplechování na ostění (Jih) | m | 21.08.2025 | 10.09.2025 | 14.0953 | bar: Srpen 34 to Září 37
oplechování z ocel.pozink. plechu tl. 0,6 mm, r.š. cca 280 mm s povrch.úpravou plastem (LINDAB), (ná |  | 12.08.2025 | 15.08.2025 | 4 | bar: Srpen 33
Délka oplechování (nástavby) | m | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 2.1627 | bar: Srpen 33
Lišta pro oplechování na ostění (nástavby) | m | 13.08.2025 | 15.08.2025 | 3 | bar: Srpen 33
VÝMĚNA SVISLÝCH SVODŮ HROMOSVODŮ včetně prodloužení kotev |  | 04.11.2025 | 21.11.2025 | 13.02 | bar: Listopad 45 to Listopad 47
7 svodů o celkové délce 270 m-komplet vč. revizní zprávy | kp | 04.11.2025 | 21.11.2025 | 13.02 | bar: Listopad 45 to Listopad 47
SUŠÁKY NA PRÁDLO ( Jih) |  | 28.07.2025 | 12.08.2025 | 11.484 | bar: Červenec 31 to Srpen 33
Demontáž stávajících a montáž nových podokenních sušáků dle výkresu | kp | 28.07.2025 | 12.08.2025 | 11.484 | bar: Červenec 31 to Srpen 33
VĚTRACÍ OTVORY V ATICE (počet dle ornitologického posouzení) |  | 18.08.2025 | 12.09.2025 | 19.4238 | bar: Srpen 34 to Září 37
Počet otvorů celkem (Ostatní otvory budou zaslepeny) | ks | 18.08.2025 | 12.09.2025 | 19.4238 | bar: Srpen 34 to Září 37
ÚPRAVA U ZPEVNĚNÝCH PLOCH (Jih) |  | 13.10.2025 | 26.11.2025 | 32.0558 | bar: Říjen 42 to Listopad 48
Délka soklu na stěnách (Jih) | m | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 3.1323 | bar: Listopad 46
Dodávka keramického soklu s neřezanou horní hranou (Jih) | m | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 4.1796 | bar: Listopad 46
Tmelení PU tmelem (Jih) | m | 13.10.2025 | 26.11.2025 | 32.0558 | bar: Říjen 42 to Listopad 48
PŘÍPOJKOVÉ SKŘÍNĚ (Sever) |  | 30.07.2025 | 05.08.2025 | 5 | bar: Červenec 31 to Srpen 32
Počet přípojkových skříní elektro (Sever) | kp | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 2 | bar: Srpen 32
Počet skříní s přípojkou plynu (Sever) | kp | 30.07.2025 | 31.07.2025 | 1.7811 | bar: Červenec 31
PŘELOŽENÍ SKŘÍŇKY OPERÁTORA GSM (T-Mobile) na východní boční stěně severního vstupu č.p.747 |  | 28.10.2025 | 11.11.2025 | 10.6 | bar: Říjen 44 to Listopad 46
Počet překládaných skříní (Sever) | kp | 28.10.2025 | 11.11.2025 | 10.6 | bar: Říjen 44 to Listopad 46
VÝMĚNA ŽALUZIÍ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK NA JIHU (Jih) |  | 26.08.2025 | 01.10.2025 | 26.51 | bar: Srpen 35 to Září 40
Osazení nových kovových žaluzií do roviny fasády (Jih) | kp | 26.08.2025 | 01.10.2025 | 26.51 | bar: Srpen 35 to Září 40
MŘÍŽE (Sever) |  | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 1.1709 | bar: Říjen 44 to Listopad 45
Demontáž a likvidace mříže z okna 2,1 x 1,6 m. (Sever) | kp | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 1 | bar: Říjen 44
Dodávka a montáž nové mříže dsle výkresu (Sever) | kp | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 1.1709 | bar: Říjen 44 to Listopad 45
DOKONČUJÍCÍ PRÁCE NA FASÁDĚ |  | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 1 | bar: Prosinec 49
Přemístění orientač. a popis.čísel a dalších značení na zateplení | kp | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 1 | bar: Prosinec 49
Přemístění zařízení na fasádě : např. čidla, reklamní cedule obchodů | kp | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 1 | bar: Prosinec 49
Demontáž stáv. a montáž nových držáků satelitních a jiných antén na zateplení dle výkresu |  | 28.07.2025 | 28.07.2025 | 0.17801 | bar: Červenec 31
Počet držáků antén | kp | 28.07.2025 | 28.07.2025 | 0.17801 | bar: Červenec 31
Demontáž držáků na prapory včetně likvidace | kp | 28.07.2025 | 28.07.2025 | 0.018012 | bar: Červenec 31
MADLO U VÝCHODNÍHO SCHODIŠTĚ |  | 14.08.2025 | 27.08.2025 | 9.6267 | bar: Srpen 33 to Srpen 35
Demontáž, úprava a zpětné osazení madla východního schodiště. Montáž pomocí svorníků M16 lepených chemickou maltou do předvrtaných otvorů | m | 14.08.2025 | 27.08.2025 | 9.6267 | bar: Srpen 33 to Srpen 35
STŘÍŠKY NAD VSTUPY (Jih) |  | 21.08.2025 | 08.09.2025 | 12.04 | bar: Srpen 34 to Září 37
Počet stříšek délky 2,8 m | ks | 21.08.2025 | 08.09.2025 | 12.04 | bar: Srpen 34 to Září 37
DOKONČUJÍCÍ PRÁCE NA STROJOVNÁCH |  | 29.08.2025 | 26.09.2025 | 20.656 | bar: Srpen 35 to Září 39
Osazení okapnice nad dveře | kp | 29.08.2025 | 12.09.2025 | 10.1253 | bar: Srpen 35 to Září 37
Zařízení pro omezení úplného otevření dveří | kp | 29.08.2025 | 12.09.2025 | 10.2 | bar: Srpen 35 to Září 37
Demontáž a likvidace schodů na nástavbě č.p. 745 a jejich náhrada žebříkem dle provedení v č.p. 746. | kp | 29.08.2025 | 05.09.2025 | 5.702 | bar: Srpen 35 to Září 36
Demontáž schodů | kp | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 0.03 | bar: Srpen 35
Nový žebřík pro vstup do strojovna | kp | 12.09.2025 | 26.09.2025 | 10.656 | bar: Září 37 to Září 39
Úprava pororoštu u č.p. 747 s ohledem na zateplení | kp | 29.08.2025 | 12.09.2025 | 10.18 | bar: Srpen 35 to Září 37
Demont.a likvidace žebříku pro výstup na střechu strojovny č.p. 745, a jeho náhradfa novým žebříkem | kp | 29.08.2025 | 12.09.2025 | 10.702 | bar: Srpen 35 to Září 37
Demontáž žebříku ze strojovna č.p. 745 | kp | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 0.03 | bar: Srpen 35
Nový žebřík dle žebříku u č.p. 746 | kp | 29.08.2025 | 05.09.2025 | 5.656 | bar: Srpen 35 to Září 36
Úprav.žebříku pro výstup na střechu strojovny č,p,747 s ohledem na zatepl. | kp | 19.09.2025 | 26.09.2025 | 5.18 | bar: Září 38 to Září 39
Sanace střech |  | 11.08.2025 | 05.12.2025 | 84.28 | bar: Srpen 33 to Prosinec 49
SANACE STŘECH STROJOVEN VÝTAHŮ Č.P. 745 a 747 VČETNĚ DODATEČ.ZATEPLENÍ |  | 11.08.2025 | 05.12.2025 | 84.28 | bar: Srpen 33 to Prosinec 49
ZVÝŠENÍ ATIK STROJOVEN VÝTAHŮ |  | 11.08.2025 | 21.08.2025 | 8.4582 | bar: Srpen 33 to Srpen 34
Délka dřev. impregnovaných hranolů, D+M vč. kotvení | m | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 3.1195 | bar: Srpen 33
Dodávka a montáž OSB desky typ 3, tl. 25 mm, šířka 400 mm | m2 | 11.08.2025 | 15.08.2025 | 4.2617 | bar: Srpen 33
Vyplnění prostoru mezi hranoly tep. izolací MW | m3 | 11.08.2025 | 19.08.2025 | 6.3622 | bar: Srpen 33 to Srpen 34
Závětrná lišta ze systémového plechu, r.š. 150 mm | m | 11.08.2025 | 19.08.2025 | 6.3065 | bar: Srpen 33 to Srpen 34
Lišta z ocel. pozink. plechu r.š. 150 mm pro kotvení masky | m | 11.08.2025 | 15.08.2025 | 4.2528 | bar: Srpen 33
Maska z barevného ocel. pozink. plechu tl. 0,6 mm, r.š. 240 mm (LINDAB) | m | 11.08.2025 | 21.08.2025 | 8.4582 | bar: Srpen 33 to Srpen 34
ZVÝŠENÍ STŘECHY STROJOVEN U OKAPŮ |  | 18.08.2025 | 22.08.2025 | 4.1638 | bar: Srpen 34
Délka dřev. impregnovaných hranolů, D+M vč. kotvení | m | 18.08.2025 | 20.08.2025 | 2.0725 | bar: Srpen 34
Dřevěný impregnovaný hranol100 x 100 mm D+M vč. kotvení | m | 18.08.2025 | 22.08.2025 | 4.1638 | bar: Srpen 34
Dodávka a montáž OSB desky typ 3, tl. 20 mm, šířka 200 mm | m2 | 18.08.2025 | 20.08.2025 | 2.0617 | bar: Srpen 34
Vyplnění prostoru mezi hranoly tep. izolací MW | m3 | 18.08.2025 | 20.08.2025 | 2.0885 | bar: Srpen 34
Maska z barevného ocel. pozink. plechu tl. 0,6 mm, r.š. 150 mm (LINDAB) | m | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 3.2238 | bar: Srpen 34
Okapnice ze systémového plechu, r.š. 200 mm | m | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 3.1996 | bar: Srpen 34
STŘECHA |  | 14.08.2025 | 10.09.2025 | 19.2467 | bar: Srpen 33 to Září 37
Vyspravení, vyrovnání, úprava spádu | m2 | 14.08.2025 | 25.08.2025 | 7.0416 | bar: Srpen 33 to Srpen 35
Dodatečná tepelná izolace EPS 100 S TL. 220 mm (ve dvou vrstvách) | m2 | 14.08.2025 | 26.08.2025 | 8.0082 | bar: Srpen 33 to Srpen 35
Dodatečná tepelná izolace EPS 100 S TL. 50 mm na atikách | m2 | 14.08.2025 | 22.08.2025 | 6.0336 | bar: Srpen 33 to Srpen 34
Spádové klíny z EPS 100 S, tl. min 20 mm, spád 2% | m2 | 14.08.2025 | 22.08.2025 | 6.7506 | bar: Srpen 33 to Srpen 34
Položení ochranné textilie | m2 | 14.08.2025 | 26.08.2025 | 8.168 | bar: Srpen 33 to Srpen 35
Střešní fólie z PVC-P včetně kotvení k podkladu a řešení všech detailů | m2 | 21.08.2025 | 10.09.2025 | 14.2467 | bar: Srpen 34 to Září 37
Výměna klempířských prvků u strojoven výtahů včetně nátěrů (žlaby,svody,) |  | 01.09.2025 | 05.12.2025 | 69.28 | bar: Září 36 to Prosinec 49
Výměna klempíř.prvků | kp | 01.09.2025 | 18.11.2025 | 56.78 | bar: Září 36 to Listopad 47
Nová síť hromosvodů na střeše vč. revize | kp | 17.11.2025 | 05.12.2025 | 14.28 | bar: Listopad 47 to Prosinec 49
Jiné |  | 28.07.2025 | 12.12.2025 | 99.7926
JINÉ |  | 28.07.2025 | 12.12.2025 | 99.7926
Lešení včetně zaplachtování,-dodávka,montáž,nájem (závěsné lávky LK6) | kp | 28.07.2025 | 12.12.2025 | 99.7926
Dočasné podepření stropu v topném kanálu pod lešením na J straně | kp | 08.09.2025 | 22.10.2025 | 32.54 | bar: Září 37 to Říjen 43
Zakrývání vnějších otvorů | m2 | 25.08.2025 | 14.11.2025 | 59.4858 | bar: Srpen 35 to Listopad 46
Zábor veřejného prostranství (poplatek+nájem) | kp | 28.07.2025 | 05.12.2025 | 95 | bar: Červenec 31 to Prosinec 49
Zábor veřejného prostranství (poplatek+nájem) pro kontejner + WC | m2 | 28.07.2025 | 11.12.2025 | 98.01
Položky nad rámec původního rozpočtu: |  | 28.07.2025 | 10.12.2025 | 97.94
Doprava: | kpl | 28.07.2025 | 10.12.2025 | 97.94
Likvidace odpadu | kpl | 28.07.2025 | 09.12.2025 | 96.4
Konzolové lešení u štítu s komínem, včetně montáže a demontáže | kpl | 15.09.2025 | 08.12.2025 | 60.54 | bar: Září 38 to Prosinec 50
Příplatek za pracnost u štítu s komínem, včetně tmelení detailů stávajících ocelových konstrukcí | kpl | 15.09.2025 | 10.12.2025 | 62.348 | bar: Září 38 to Prosinec 50